关于12月份学校重点工作及职能部门工作计划完成情况的通报

各部门：

根据学校12月份工作安排，学校办公室、党群工作部对各职能部门12月份工作落实情况进行了检查，现通报如下：

| 一、12月份学校重点工作完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 重点工作内容 | 完成情况 |
| 党群工作部 | 加强对意识形态工作的管理 | 完成 |
| 办公室 | 2017年度总结、假期安排 | 完成 |
| 人事处、教务处、科技处、学工处 | 年终考核、评优、奖励 | 完成 |
| 教务处 | 期末考试组织、实施 | 完成 |
| 教务处、人事处、计财处、后勤处 | 放假前的准备工作（1、教学工作量的核定，及下学期教学任务的落实；2、后勤保障工作；3、保卫处、基建处负责学校的安全稳定工作，提前做好各项预案；4、后勤处负责学校各类基础设备的维护和保养；5、各类资金的发放。） | 其中5、各类资金的发放延至一月放假前完成。 |
| 学工处 | 学生放假前的安全教育和假期责任书的签订工作安排 | 完成 |
| 转设办、各部门 | 学校各类制度文件大型活动方案上会审议 | 已收集，未上会 |
| 人事处 | 职称评审的评、聘工作 | 完成 |
| 教务处、审计处、招投标中心、学工处、系（部） | 实验室建设 | 完成 |
| 保卫处、后勤处、学工处 | 校园安全 | 完成 |
| 学工处、各单位 | 新年晚会 | 完成 |

二、职能部门12月份工作计划完成情况

1. 完成单位

学校办公室、党群工作部、宣传部、科学技术处、学工处、招生就业处、产教融合与对外合作办公室、审计处、外宣处、基建处、保卫处、转设办、招投标中心、图书馆。

2. 未完成单位及未完成原因

| 单位 | 项目名称 | 未完成原因 |
| --- | --- | --- |
| 教务处 | 汇总并装订2016年版人才培养方案 | 方案已汇总，未成册 |
|  | 人文艺术系演播厅建设方案论证、招标 | 专家正在论证,招标还未进行 |
| 人事处 | 外语系钢琴教师面试 | 面试人员时间问题，面试取消 |
| 计财处 | 收费系统软件升级、接口对接 | 软件公司先安排财政部对接工作，我校延至元旦后 |
| 后勤管理处 | 学生公寓调整，改八人间，给漏水严重的学生更换宿舍 | 方案院委会已通过，物品正在购买中 |
|  | 布置寒假期间工作 | 延期，至寒假放假前召开 |

学校办公室                     党群工作部

2018年1月2日